药物/器械临床试验申办方须知

感谢您选择赣州市人民医院药物临床试验机构进行药物/器械临床试验。在启动临床试验项目时，为了更好的执行GCP的相关要求，规范临床试验，请您配合做到以下几点：

- 项目洽谈：

请先与研究者进行项目洽谈，研究者有意向承接项目，则将电子版方案摘要或项目相关信息发机构邮箱，机构办公室3-5个工作日内回复是否承接。

二、立项及伦理送审要求：

- 进入机构官网下载相关表格，仔细阅读申办者须知，按“送审文件清单”准备材料，送至机构办公室，同时将电子版资料发送至机构办公室邮箱。机构办公室形式审查后将于3-5个工作日内通知立项结果及材料补正。

- 收到伦理会议通知后，请在伦理会议之前将伦理审查费转入我院账户（每个研究项目的伦理审查费用5150元人民币（含3%的税费）），并将汇款单发送至伦理邮箱（gzsrmyyywlcsyllwyh@163.com）。

注：伦理委员会原则上每月召开一次审查会议,特殊情况视项目数而定。送审文件必需在会议审查1周前提交。伦理委员会办公室在会议审查后5个工作日内，以“伦理审查同意函”或“伦理审查意见函”的书面方式传达审查决定。

- 取得我院药物临床试验伦理委员会同意函后，若需我院签署遗传办承诺书，需提供组长单位的申请书（完整版）1份，承诺书办结预计需3-5个工作日，视医院法人代表签字时间而定。组长单位取得遗传办批件后，需递交一份到机构办备案。

三、合同签订及试验经费管理

- 合同签订：

1.1 项目立项后即可与机构办沟通合同相关事宜。

1.2 院内合同会签流程预计需3-5个工作日。

2. 试验经费管理：

2.1 所有费用须转入医院账户，不得转入研究者私人账户；

2.2每笔汇款单上均应简要注明项目名称和费用用途；

2.3  申办方每向医院汇款一笔临床试验费用都需将汇款单扫描件发送至机构邮箱，并在邮件中写明项目名称及费用用途；

注意：汇款单上需简要注明项目简称和费用用途（XX试验XXX费），拿汇款凭证到GCP办公室领取发票开具函，凭合同复印件和发票开具函前往财务科开具增值税普通发票。

四、试验运行过程要求：

- 方案讨论会、总结会（中期和最后总结）等：相关试验会议需通知机构办公室并将邀请函发到机构办公室。

- 启动会：（1）应在完成合同签署盖章及所有试验物资达到研究中心后召开，启动培训会时间由研究者及和申办方协商确定，并通知机构办公室参会（2）启动会前：所有相关物资、试验用药品及首笔启动经费及时到位。（3）研究者文件夹：以《临床试验资料归档目录》作为文件夹目录整理存放资料。

- 每次访视监查员必须提前通知机构办公室（发送访视确认函至机构邮箱），试验期间各项目监查员每次监查后及时将监查报告发至机构邮箱，监查报告至少包括试验进度及试验过程存在的问题。监查员必须提交公司授权书、个人简历及GCP证书至机构备案方可进行监查。

- 试验期间，对临床试验方案、知情同意书等的修改，请按照“送审文件清单”中的要求准备材料，伦理审核通过后递交纸质材料至机构办备案。

- 研究进展报告：应按照伦理审查同意函/意见函规定的年度/定期跟踪审查频率，在截止日期前1个月提交研究进展报告；当出现任何可能显著影响研究进行、或增加受试者危险的情况时，应以“研究进展报告”的方式，及时报告伦理委员会。如果伦理审查同意函有效期到期，需要申请延长同意函有效期，应通过“研究进展报告”申请。

- 暂停终止试验：项目终止时需告知主要研究者、机构办公室、伦理委员会，一式两份提交“试验终止函（加盖公章）”及“暂停终止研究报告”。

五、试验用药品：

- 试验药物由机构办公室统一接收。特殊情况下需直接送到临床试验专业的，请申办单位及试验专业应提前向机构办公室申请，由机构办公室药品管理员和专业药品管理员及申办方三方同时交接，并做好交接记录；

- 申办方提供的温度计应需具备24小时电子监控且与手机关联报警的功能

六、项目结题要求：

- 临床试验结题前，申办者需由自己的稽查部门或委托有资质的第三方稽查公司对该试验进行稽查，并将稽查报告递交机构办公室。

- 向伦理委员会递交“研究完成报告”。

- 提前与机构预约，现场配合机构按照“临床试验资料归档目录”完成资料整理归档。

- 按照合同条款，将所有试验费用结清， 提交费用结算清单。

要求：详细列出每例受试者的相关费用（受试者费用需与研究者观察费分开列出），经主要研究者审核无误并签字，公司盖章后交至机构办。

- 在完成上述要求后，机构方给小结报告和总结报告盖章。

- 分中心小结报告提交2份（原件），总结报告提交2份（原件）。

感谢您的理解与支持！

赣州市人民医院药物临床试验机构办公室

附相关信息：

- 机构办公室联系人：

- 立项：刘名义               电话：15179158635

- 合同：薛小燕               电话：15907074537

- 药物：刘良裕               电话：15216138867

办公电话：0797-5889198      邮箱：gzsrmyygcp@163.com

地址：江西省赣州市章贡区梅关大道16号，培训楼405室

- 伦理办公室联系人：张桂青

办公电话：0797-5889157   邮箱：gzsrmyyywlcsyllwyh@163.com

地址：江西省赣州市章贡区梅关大道16号，培训楼四楼

- 赣州市人民医院对公账户：

账户名称：赣州市人民医院

账  号：1510 2201 0902 6473 030

开户银行：工商银行赣州市虔城支行